## Uge 40
Blå Stue - Musicon Magasinet | [17 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | 15 | 22.5 |  |  | 0% | TIDSRUM 15: BKJ
Udarbejde design | 1 | 30 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Udarbejde design | 1 | 25 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Ops. af design HTML/CSS |  |  |  |  | 35%
Ops. Forside HTML/CSS |  |  |  |  | 10%
Ops. Nyhedssiden |  |  |  |  | 85%
Ops. Nyhedssiden detalje |  |  |  |  | 85%
Ops. Aktivitets siden |  |  |  |  | 50%
Ops. Aktivitetssiden detaljer |  |  |  |  | 60%
ops. Kontaktsiden |  |  |  |  | 75%
Ops. Kontaktsiden formular |  |  |  |  | 100%
kontaktsiden validering |  |  |  |  | 60%
Loginformular til backend |  |  |  |  | 0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder |  |  |  |  | 50%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder |  |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk |  |  |  |  | 1%
Enkelt aktivitet dynamisk |  |  |  |  | 80%
Timer i alt
| BKJ | 22.5
| EO | 25
| KJ | 30
| BF | +

## Uge 41
Blå Stue - Musicon Magasinet | [14 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 25%
Kunde møde | 33 | 2 |  |  | 0% | TIDSRUM 33: KJ, BKJ
Brugertest | 29 | 4 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 29
Udarbejde design | OK |  |  |  | 100%
Billedredigering | 24 | 9 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 24
Billedredigering forsæt | 35 | 2 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 35
Ops. af design HTML/CSS | 1 | 20 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Ops. Forside HTML/CSS | 1 | 22 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Ops. Nyhedssiden | 1 | 25 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Ops. Nyhedssiden detalje | 23 | 6 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 23
Ops. Aktivitets siden |  |  |  |  | 50%
Ops. Aktivitetssiden detaljer |  |  |  |  | 60%
ops. Kontaktsiden |  |  |  |  | 75%
Ops. Kontaktsiden formular |  |  |  |  | 100%
kontaktsiden validering | 1 | 10 |  |  | 0% | TIDSRUM 1: BKJ
Loginformular til backend |  |  |  |  | 0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder |  |  |  |  | 50%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder |  |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk |  |  |  |  | 1%
Enkelt aktivitet dynamisk |  |  |  |  | 80%
Timer i alt
| BKJ | 12
| EO | 6
| KJ | 33
| BF | 51

## Uge 42
Blå Stue - Musicon Magasinet | [16 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 25%
Udarbejde design | OK |  |  |  | 100%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 35%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 10%
Ops. Nyhedssiden detalje | 1 | 10 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 85%
Ops. Aktivitets siden | 11 | 14 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 11
Ops. Aktivitetssiden detaljer | 25 | 12 |  |  | 0% | TIDSRUM 25: BKJ
Ops. Kontaktsiden | 25 | 14 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 25
Ops. Kontaktsiden formular | 1 | 37 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Kontaktsiden validering |  |  |  |  | 0%
Loginformular til backend |  |  |  |  | 0%
Overs. Alle nyheder, hent fra DB |  |  |  |  | 0%
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. |  |  |  |  | 0%
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. |  |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. |  |  |  |  | 0%
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. |  |  |  |  | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. |  |  |  |  | 0%
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. |  |  |  |  | 0%
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. |  |  |  |  | 0%
Slet aktivitet, slet fra DB. |  |  |  |  | 0%
0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder |  |  |  |  | 0%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder |  |  |  |  | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. |  |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. |  |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk |  |  |  |  | 0%
Enkelt aktivitet dynamisk |  |  |  |  | 0%
Timer i alt
| BKJ | 12
| EO | FRI
| KJ | 37
| BF | 38

## Uge 43
Blå Stue - Musicon Magasinet | [16 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 25%
Kunde møde | 33 | 2 |  |  | 0% | TIDSRUM 33: KJ, BKJ
Brugertest | 29 | 4 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 29
Udarbejde design | OK |  |  |  | 0%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitets siden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitetssiden detaljer | OK |  |  |  | 0%
ops. Kontaktsiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Kontaktsiden formular | OK |  |  |  | 0%
kontaktsiden validering | OK |  |  |  | 0%
Loginformular til backend | 1 | 12 |  |  | 0% | TIDSRUM 1: BKJ
Overs. over alle nyheder, hent fra DB | 1 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | 8 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 8
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | 15 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 15
Slet nyhed, slet fra DB. | 22 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 22
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. | 1 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | 8 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 8
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. | 15 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 15
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. |  |  |  |  | 0%
Slet aktivitet, slet fra DB. |  |  |  |  | 0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder |  |  |  |  | 0%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder |  |  |  |  | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. |  |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. |  |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk |  |  |  |  | 0%
Enkelt aktivitet dynamisk |  |  |  |  | 0%
Timer i alt
| BKJ | 14
| EO | 21
| KJ | 30
| BF | 4

## Uge 44
Blå Stue - Musicon Magasinet | [12 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 25%
Udarbejde design | OK |  |  |  | 100%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 35%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 10%
Ops. Nyhedssiden | OK |  |  |  | 85%
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 85%
Ops. Aktivitets siden | OK |  |  |  | 50%
Ops. Aktivitetssiden detaljer | OK |  |  |  | 60%
ops. Kontaktsiden | OK |  |  |  | 75%
Ops. Kontaktsiden formular | OK |  |  |  | 100%
kontaktsiden validering | OK |  |  |  | 60%
Loginformular til backend | OK |  |  |  | 0%
Overs. over alle nyheder, hent fra DB | OK |  |  |  | 50%
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 1%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 80%
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. | OK
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | 1 | 12 |  |  | 0% | TIDSRUM 1: BKJ
Slet aktivitet, slet fra DB. | 1 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder | 8 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 8
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder | 15 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 15
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. |  |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. |  |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk |  |  |  |  | 44%
Enkelt aktivitet dynamisk |  |  |  |  | 0%
Timer i alt
| BKJ | 12
| EO | 21
| KJ | FRI
| BF | +

## Uge 45
Blå Stue - Musicon Magasinet | [13 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 25%
Kunde møde | 33 | 2 |  |  |  | TIDSRUM 33: BKJ, EO
Brugertest | 29 | 4 | bar: TIDSRUM 29
Udarbejde design | OK |  |  |  | 100%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 35%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 10%
Ops. Nyhedssiden | OK |  |  |  | 85%
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 85%
Ops. Aktivitets siden | OK |  |  |  | 50%
Ops. Aktivitetssiden detaljer | OK |  |  |  | 60%
ops. Kontaktsiden | OK |  |  |  | 75%
Ops. Kontaktsiden formular | OK |  |  |  | 100%
kontaktsiden validering | OK |  |  |  | 60%
Loginformular til backend | OK |  |  |  | 0%
Overs. over alle nyheder, hent fra DB | OK |  |  |  | 50%
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 1%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 80%
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. | OK |  |  |  | 0%
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet aktivitet, slet fra DB. | OK |  |  |  | 44%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder | OK |  |  |  | 0%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder | OK |  |  |  | 12%
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. | 1 | 7 |  |  | 5% | bar: TIDSRUM 1
Slet nyhed, slet fra DB. | 1 | 12 |  |  | 0% | TIDSRUM 1: BKJ
Enkelt nyhed siden dynamisk | 8 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 8
Enkelt aktivitet dynamisk | 15 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 15
Timer i alt
| BKJ | 14
| EO | 23
| KJ | FRI
| BF | 4

## Uge 46
Blå Stue - Musicon Magasinet | [13 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 0%
Udarbejde design | OK |  |  |  | 0%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitets siden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitetssiden detaljer | OK |  |  |  | 0%
ops. Kontaktsiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Kontaktsiden formular | OK |  |  |  | 0%
kontaktsiden validering | OK |  |  |  | 0%
Loginformular til backend | OK |  |  |  | 0%
Overs. over alle nyheder, hent fra DB | OK |  |  |  | 0%
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. | OK |  |  |  | 0%
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet aktivitet, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder | OK |  |  |  | 0%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder | OK |  |  |  | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk | OK |  |  |  | 0%
Enkelt aktivitet dynamisk | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, nyhedsside | 1 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Gør designet responsive, aktivitetsside | 1 | 7 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 1
Gør designet responsive, kontaktside | 1 | 7 |  |  | 0% | TIDSRUM 1: BKJ
Buffer, manglende test, updates m.m. | 8 | 7 |  |  | 0% | TIDSRUM 10: BKJ, KJ, EO
Timer i alt
| BKJ | 14
| EO | 14
| KJ | 14
| BF | +

## Uge 47
Blå Stue - Musicon Magasinet | [13 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 0%
Kunde møde | 33 | 2 |  |  | 0% | TIDSRUM 33: KJ, EO, BKJ
Brugertest | 29 | 4 |  |  | 0% | bar: TIDSRUM 29
Udarbejde design | OK |  |  |  | 0%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitets siden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitetssiden detaljer | OK |  |  |  | 0%
ops. Kontaktsiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Kontaktsiden formular | OK |  |  |  | 0%
kontaktsiden validering | OK |  |  |  | 0%
Loginformular til backend | OK |  |  |  | 0%
Overs. over alle nyheder, hent fra DB | OK |  |  |  | 0%
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. | OK |  |  |  | 0%
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet aktivitet, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder | OK |  |  |  | 0%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder | OK |  |  |  | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk | OK |  |  |  | 0%
Enkelt aktivitet dynamisk | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, nyhedsside | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, aktivitetsside | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, kontaktside | OK |  |  |  | 0%
Buffer, manglende test, updates m.m. | OK |  |  |  | 0%
Timer i alt
| BKJ | 2
| EO | 2
| KJ | 2
| BF | 4

## Uge 48
Blå Stue - Musicon Magasinet | [13 empty] | 1 = 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Ops. base-website og database | OK |  |  |  | 0%
Udarbejde design | OK |  |  |  | 0%
Ops. af design HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Forside HTML/CSS | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Nyhedssiden detalje | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitets siden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Aktivitetssiden detaljer | OK |  |  |  | 0%
ops. Kontaktsiden | OK |  |  |  | 0%
Ops. Kontaktsiden formular | OK |  |  |  | 0%
kontaktsiden validering | OK |  |  |  | 0%
Loginformular til backend | OK |  |  |  | 0%
Overs. over alle nyheder, hent fra DB | OK |  |  |  | 0%
Opret nyhed, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Ret nyhed genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Overs. Alle aktiviter, hent fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular osv. Indsæt DB. | OK |  |  |  | 0%
Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv. | OK |  |  |  | 0%
ret aktivitet, genbrug form og vali., hent ønskede fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet aktivitet, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Forside dynamisk, seneste 3 nyheder | OK |  |  |  | 0%
Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder | OK |  |  |  | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Slet nyhed, slet fra DB. | OK |  |  |  | 0%
Enkelt nyhed siden dynamisk | OK |  |  |  | 0%
Enkelt aktivitet dynamisk | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, nyhedsside | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, aktivitetsside | OK |  |  |  | 0%
Gør designet responsive, kontaktside | OK |  |  |  | 0%
Launch Event | 1 | 20 |  |  |  | TIDSRUM 2: BKJ, EO, KJ
Buffer, manglende test, updates m.m. | OK |  |  |  | 0%
Timer i alt
| BKJ | 20
| EO | 20
| KJ | 20
| BF | +